**Процедура подготовки к общему собранию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Мероприятие** | **Исполнитель** |
| 2 недели | Подготовка и заполнение анкет собственниками (будущими собственниками или нанимателями помещений) | Инициативная группа (далее -ИГ) дома |
| 1 неделя | Составление списков жителей | ИГ микрорайона |
| 1 неделя | Разработка плана проведения общего собрания | ИГ микрорайона |
| 3 дня | Подготовка уведомлений о проведении общего собрания дома, с указанием ФИО собственника (инициатора собрания), указанием места, даты, времени и повестки дня собрания | ИГ дома, микрорайона |
| 1 месяц | Рассылка (вручение) уведомлений каждому собственнику | ИГ дома |
|  | Проведение общего собрания, обсуждение повестки дня, оформление протокола собрания и решения;  Избрание членов правления и ревизионной комиссии | Инициатор, Инициативная группа и жители дома |
| 1 месяц | Проведение заочного голосования для отсутствующих на общем собрании | ИГ дома |
| 1 неделя | Оформление объявлений об итогах общего собрания дома | ИГ микрорайона совместно с ревизионной комиссией) |

**Создание и регистрация товарищества собственниками помещений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Мероприятие** | **Исполнитель** |
| 1 неделя | Разработка плана проведения общего собрания | ИГ микрорайона |
| 2 недели | Подготовка уведомлений о проведении общего собрания дома, с указанием ФИО собственника (инициатора собрания), указанием места, даты, времени и повестки дня собрания | ИГ дома, микрорайона |
| 1 месяц | Рассылка (вручение) уведомлений каждому собственнику | ИГ дома |
|  | Проведение общего собрания, обсуждение повестки дня, оформление протокола собрания и решения;  Избрание председателя товарищества. | ИГ дома, микрорайона, жители |
| 1 месяц | Проведение заочного голосования для отсутствующих на общем собрании | ИГ дома |
| 1 неделя | Оформление объявлений об итогах общего собрания дома | ИГ микрорайона |
| 2 недели | Государственная регистрация товарищества | ИГ микрорайона |
|  |  |  |